## Chức năng dự án (2)
|  |  | Phần mềm SCMS | Hệ thống quản lý thiết bị, sửa chữa và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện
STT | Role
1 | Nhân sự
2 | Thủ kho vật tư | STT | Role | Chức năng | Ghi chú | Thành viên | Sprint
3 | Thủ kho CCDC | 1 | Nhân sự | Tôi có thể thêm mới , cập nhật một phòng ban(Phân xưởng vận hành, Phân Xưởng sửa chữa, Phòng kế hoạch vật tư, Nhân sự) |  | DEV1 | Sprint 3
4 | Quản đốc phân xưởng vận hành | 2 | Nhân sự | Tôi có thể xem danh sách, xoá các phòng ban |  | DEV1 | Sprint 2
5 | Trưởng Ca | 3 | Nhân sự | Tôi có thể thêm mới và cập nhật một nhân viên cho một phòng bản | lưu hình ảnh | DEV1 | Sprint 2
6 | Trưởng Kíp | 4 | Nhân sự | Tôi có thể xem danh sách và tìm kiếm, xoá nhân viên của một phòng ban |  | DEV1 | Sprint 3
7 | Quản đốc sửa chữa | 5 | Nhân sự | Tôi có thể tạo mới, khoá 1 tài khoản |  | DEV1 | Sprint 1
8 | Tổ trưởng | 6 | Nhân sự | Tôi có thể xem danh sách các tài khoản |  | DEV1 | Sprint 4
9 | Admin (tất cả các quyền) | 7 | Nhân sự | Tôi có thể cấp tài khoản cho một nhân viên | Công ty có nhiều nhân viên, chỉ cấp tài khoản cho nhân viên làm việc trong hệ thống | DEV1 | Sprint 1
|  | 9 | Quản đốc vận hành/kỹ thuật viên PXVH | Tôi có thể xem danh sách và tìm kiếm và xoá hệ thống thiết bị |  | DEV2 | Sprint 1
|  | 10 | Quản đốc vận hành/kỹ thuật viên PXVH | Tôi có thể thêm mới, cập nhật một hệ thống |  | DEV2 | Sprint 1
|  | 11 | Quản đốc vận hành/kỹ thuật viên PXVH | Tôi có thể xem danh sách các thiết bị có trong một hệ thống |  | DEV2 | Sprint 2
|  | 12 | Quản đốc vận hành/kỹ thuật viên PXVH | Tìm kiếm thiết bị theo tên, mã KKS, trạng thái, loại thiết bị của một hệ thống |  | DEV2 | Sprint 2
|  | 13 | Quản đốc vận hành/kỹ thuật viên PXVH | Tôi có thể thêm một thiết bị vào trong một hệ thống | Có hình ảnh thiết bị, tên, KKS | DEV2 | Sprint 3
|  | 14 | Quản đốc vận hành/kỹ thuật viên PXVH | Tôi có thể xem thông số chi tiết của một thiết bị trong hệ thống => xuất file PDF | Xuất file PDF khi cần thiết | DEV2 | Sprint 3
|  | 15 | Quản đốc vận hành/kỹ thuật viên PXVH | Tôi có thể thêm các thông số cụ thể cho một thiết bị trong hệ thống | Các thông số vận hành, chi tiết của một thiết bị | DEV2 | Sprint 4
|  | 18 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể thêm mới và cập nhật 1 danh mục vật tư tiêu hao |  | DEV3 | Sprint 1
|  | 19 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể xem danh sách, tìm kiếm và xoá một danh mục vật tư tiêu hao |  | DEV3 | Sprint 1
|  | 20 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể thêm mới và cập nhật 1 danh mục vật tư thay thế |  | DEV3 | Sprint 1
|  | 21 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể xem danh sách, tìm kiếm và xoá một danh mục vật tư thay thế |  | DEV3 | Sprint 1
|  | 22 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể nhập vật tư tiêu hao vào trong kho |  | DEV3 | Sprint 2
|  | 23 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể xem danh sách, tìm kiếm các loại vật tư tiêu hao có trong kho |  | DEV3 | Sprint 2
|  | 24 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể nhập vật tư thay thế hao vào trong kho |  | DEV3 | Sprint 3
|  | 25 | Thủ kho vật tư | Tôi có thể xem danh sách, tìm kiếm các loại vật tư tiêu thay thế có trong kho |  | DEV3 | Sprint 3
|  | 26 | Thủ kho vật tư | Cấp phát vật tư tiêu hao cho từng phiếu cấp vật |  | DEV3 | Sprint 4
|  | 27 | Thủ kho vật tư | Cấp phát vật tư thay thế cho từng phiếu cấp vật |  | DEV3 | Sprint 4
|  | 28 | Thu kho CCDC | Tôi có thể thêm, cập nhật số lượng CCDC vào trong kho |  | DEV4 | Sprint 1
|  | 29 | Thu kho CCDC | Tôi có thể xem danh sách tìm kiếm theo tên, chủng loại CCDC trong kho |  | DEV4 | Sprint 1
|  | 30 | Thu kho CCDC | Tôi có thể huỷ các CCDC bị hư hỏng |  | DEV4 | Sprint 2
|  | 31 | Thu kho CCDC | Quản lý cho mượn và trả CCDC |  | DEV4 | Sprint 3
|  | 32 | Hệ thống | Tự động Gửi thông báo email đến cách nhân viên mượn công cụ dụng quá thời hạn quy định |  | DEV4 | Sprint 4
|  | 33 | Người dùng | Đăng nhập | Sau khi đăng nhập tuỳ thuộc vào role sẽ chuyển hướng đến màn hình của từng Role | DEV5 | Sprint 1
|  | 34 | Hệ thống | Phân quyền hệ thống | Phân quyền cho tất cả cá Role trong hệ thống | DEV5 | Sprint 3
|  | 35 | Trưởng Ca/Kíp vận hành | Tôi có thể tạo mới, xoá một yêu cầu(request) sửa chữa 1 thiết bị | Khi có một thiết bị bị hỏng cần sửa chữa thì TC/TK sẽ tạo một request để yêu cầu bên phân xưởng sửa chữa khắc phục | DEV5 | Sprint 2
|  | 36 | Trưởng Ca/Kíp vận hành | Xem danh sách các request đã tạo, lọc các reqest đang chờ xử lý |  | DEV5 | Sprint 2
|  | 37 | Trưởng Ca/Kíp vận hành | Có thể mở Phiếu công tác (PCT) hoặc đóng phiếu công tác hàng ngày | Một phiếu công tác có thể làm trong nhiều ngày | DEV5 | Sprint 3
|  | 38 | Trưởng Ca/Kíp vận hành | Khoá phiếu công tác khi đơn vị sửa chữa đã hoàn thành xong sửa chữa | Sau kho độ sửa chữa đã xong, TC, TK xá nhận phiếu đã hoàn thành | DEV5 | Sprint 4
|  | 39 | Quản đốc sửa chữa /Tổ trưởng | Có thể xem danh sách các request có trạng thái đang chờ xử lý |  | DEV6 | Sprint 1
|  | 40 | Quản đốc sửa chữa /Tổ trưởng | Tôi có thể tạo một phiếu công tác (PCT) từ 1 Request của trưởng ca/trưởng kip | Thông tin thiết bị lấy từ request, thêm người lãnh đạo công việc, Chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn và nhân viên làm việc | DEV6 | Sprint 1
|  | 41 | Quản đốc sửa chữa /Tổ trưởng | Tôi có thể tạo phiếu cấp vật tư tiêu hoa dựa trên Phiếu Công tác. Xuất file PDF |  | DEV6 | Sprint 2
|  | 42 | Quản đốc sửa chữa /Tổ trưởng | Xem danh sách các PCT, tìm kiếm các phiếu công tác theo nội dụng hoặc theo số PCT |  | DEV6 | Sprint 3
|  | 43 | Quản đốc sửa chữa /Tổ trưởng | Xuất phiếu công tác => để cho các bên ký vào trước khi sử chữa | In ra fle PDF | DEV6 | Sprint 3
|  | 44 | Quản đốc sửa chữa /Tổ trưởng | Xem chi tiết một phiếu công tác, cập nhật nhân viên tham gia trong phiếu công tác |  | DEV6 | Sprint 4
|  | 45 | Tổ Trưởng | Tạo biên bản đánh giá kỹ thuật đối với thiết bị hư hỏng và Xuất biên bản đánh giá ký thuật | Trong quá trình sửa chữa, nếu thiết bị hư hỏng cần vật tư thay thế thì phải làm biên bản đánh giá kỹ thuật Tạo bản đánh giá kỹ thuật trên hệ thống có một số mô tả chung => Xuất biểu mẫu file PDF , các bên ký => sau đó upload lưu trên hệ thống | DEV7 | Sprint 1
|  | 46 | Tổ Trưởng | Tôi có thể tạo phiếu vật tư thay thế dựa trên bản đánh giá kỹ thuật của thiết bị. Xuất file PDF | In ra fle PDF | DEV7 | Sprint 2
|  | 47 | Tổ Trưởng | Ghi lại lịch sửa chữa của thiết bị | Sau khi tiết bị sửa xong cần ghi lại lịch sử sửa chữa | DEV7 | Sprint 2
|  | 48 | Tổ Trưởng | Tôi có thể thêm mới, cập nhất thiết bị sử dụng mỡ nhớt vào trong danh sách quản lý dầu mỡ |  | DEV7 | Sprint 3
|  | 49 | Tổ Trưởng | Tôi có thể xem danh sách, tìm kiếm ( theo tên, theo loại dầu/mỡ) các thiết bị sử dụng dầu mỡ |  | DEV7 | Sprint 3
|  | 50 | Tổ Trưởng | Tự động thông báo trước 3 ngày đối với thiết bị cần phải bổ sung mỡ hoặc thay thế dầu |  | DEV7 | Sprint 4
|  | 51 | Tổ Trưởng | Chọn một số thiết bị đã đến thời kỳ thay dầu hoặc bổ sung mỡ và xuất ra file PDF 1 bản checklist |  | DEV7 | Sprint 4

## CCDC
Danh mục CCCD trong khó
Mã CCDC | Tên loại | Loại | Đơn vị | Số lượng | Mô tả thêm | Ghi chủ
MCCDC -0001 | Bộ cơ lê 12 món | Tháo lắp | Bộ | 2 | từ 8 đến 32
MCCDC -0002 | Đồng hồ đo điện | Đo điện | Bộ | 4
MCCDC -0003
Bảng mượn
Mã mượn | Mã CCDC | Đơn vị | Số lượng | Mã Người mượn | Mã nhân viện thủ kho | Đang mượn/đã trả

## Nhân sự
PHONG BAN
SST | Tên | Ghi chú
1 | Nhân sự
2 | PX Vận hành
3 | PX Sửa chữa
4 | Kế hoạch vật tư
NHÂN SỰ
STT | Mã NV | Tên | … | Mã Phong ban

## Hệ thống thiết bị
Hệ thống | Lĩnh vực | Loại | KKS | Tên thiết bị | Tình trạng
Hệ thống xử lý nước thô | Cơ nhiệt | Bơm | ABC002M1 | Bơm cấp nước thô | Đang vận hành
Hệ thống xử lý nước thô | Điện | Điện động | ABC002E1 | Động cơ bơm nước thô | Đang sửa chữa
Hệ thống xử lý nước thô | CI | Thiết bị đo | ABC002I1 | Đồng hồ đo áp suất đầu hút bơm nước thô | Đang dự phòng
HỆ THÔNNGS |  |  |  | Thiết bị | [5 empty] | Chi tiết thiết bị
Mã hệ thống | Tên | Ghi chú |  | Mã KKS | Tên thiết bị | Tình trạng | Mã HTT | Lĩnh Vực | Mã chi tiết thiết bị | Bơm/Quạt/Máy nén |  |  | Van
MHT -001 | Hệ thống xử lý nước | [8 empty] | STT | Thông số | Giá trị | STT | Thông số | Giá trị
MHT -002 | Hệ thống xử lý nước thải | [8 empty] | 1 | Mã KKS |  |  | Mã KKS
MHT -003 | Hệ thống Chữa cháy | [8 empty] | 1 | Công suất (KW) |  | 1 | Loại
MHT -004 | Hệ thống lò hơi phụ | [8 empty] | 2 | Vòng quay (vòng/phút) |  | 2 | Áp suất làm việc (bar)
MHT -005 | Hệ thống nước làm mát | [8 empty] | 3 | Loại |  | 3 | Lưu lượng (m3/h)
[10 empty] | 4 | Áp suất đầu đẩy (bar) |  | 4 | Môi chất làm việc
[10 empty] | 5 | Lưu lượng (m3/h) |  | 5 | Đường kính đầu vào
[10 empty] | 6 | Vòng bị DE |  | 6 | Đường kính đầu ra
[10 empty] | 7 | Vòng NDE |  | 7 | Mô tả thêm
[10 empty] | 8 | Loại khớp nối |  | 8
Note on G4: Author: Định danh thiết bị

## Danh mục vật tư
Vật tư tiêu hoa |  |  |  |  | Vật tư thay thế
STT | Mã vật tư | Tên vật tư | Mô tả chung |  | STT | Mã vật tư | Tên vật tư | Vị trí thay mới | Mô tả thêm
1 | MVTH-001 | RP7 | Dùng tẩy rửa |  | 1 | VTTT-001 | Vòng bi SKF 2212EK | Thay cho rulo băng tải than | Vòng bi chịu tải
2 | MVTH-002 | Dẻ lau
3 | MVTH-003 | Dầu bôi trơn loại 1
4 | MVTH-004
Xuất và Nhập vật tư tiêu hao
STT | Mã hoá đơn | Ngày nhập kho/xuất kho | Mã vật tư | Loại (Xuất/Nhập) | Đơn vị | Số lượng | Mã nhân viên
1 | HDNK-001 | 2026-10-04 | MVTH-001 | IMPORT | Chai | 10 | ChanhtTV
2 | HDNK-001 | 2026-10-04 | MVTH-002 | IMPORT | kg | 3 | ChanhtTV
3 | HDNK-001 | 2026-10-04 | MVTH-003 | IMPORT | lít | 5 | ChanhtTV
4 | HDXK-001 | 15/4/2026 | MVTH-003 | EXPORT | kg | 1 | ChanhtTV
5 | HDXK-001 | 15/4/2026 | MVTH-002 | EXPORT | lít | 2 | ChanhtTV
6
Xuất và Nhập vật tư thay thế
STT | Mã hoá đơn | Ngày nhập kho/xuất kho | Mã vật tư | Loại (Xuất/Nhập) | Đơn vị | Số lượng | Mã nhân viên
Note on D4: Vật tư tiêu hoa: dẻ lau, RP7, Dầu mỡ,,,
Note on I4: Author: Vòng bị, van, đường ống, ty van, Rơ le, dây điện, công tác, CB…

## catalogy
STT | Hệ thống | Lĩnh vực | Phân loại | Tình trạng
1 | Hệ thống xử lý nước | Cơ nhiệt | Bơm | Đang vận hành
2 | Hệ thống xử lý nước thải |  | Quạt | Đang sửa chữa
3 | Hệ thống Chữa cháy |  | Máy nén | Đang hỏng
4 | Hệ thống lò hơi phụ |  | Van | Đang dự phòng
5 | Hệ thống nước làm mát |  | Khác
6 |  | Điện | Động cơ
7 |  |  | Máy biến áp
Khác
8 |  | CI | Thiết bị đo
9 |  |  | Thiết bị điều khiển
Khác

## Thông số và chủng loại
DETAIL
Thiết bị cơ nhiệt | Bơm/Quạt/Máy nén |  |  | Van |  |  | Khác
| STT | Thông số | Giá trị | STT | Thông số | Giá trị | STT | Thông số | Giá trị
| 1 | Mã KKS |  |  | Mã KKS |  |  | Mã KKS
| 1 | Công suất (KW) |  | 1 | Loại |  | 1 | Tên thiết bị
| 2 | Vòng quay (vòng/phút) |  | 2 | Áp suất làm việc (bar) |  | 2 | Mô tả thêm
| 3 | Loại |  | 3 | Lưu lượng (m3/h)
| 4 | Áp suất đầu đẩy (bar) |  | 4 | Môi chất làm việc
| 5 | Lưu lượng (m3/h) |  | 5 | Đường kính đầu vào
| 6 | Vòng bị DE |  | 6 | Đường kính đầu ra
| 7 | Vòng NDE |  | 7 | Mô tả thêm
| 8 | Loại khớp nối |  | 8
| 9 | Mô tả thêm
| Động cơ |  |  | Máy biến áp |  |  | Máy cắt
Thiết bị điện | STT | Thông số | Giá trị | STT | Thông số | Giá trị | STT | Thông số | Giá trị | Khác
|  | Mã KKS |  |  | Mã KKS |  |  | Mã KKS |  | STT | Thông số | Giá trị
| 1 | Công suất (KW) |  | 1 | Công suất (KW) |  | 1 | Công suất (KW) |  |  | Mã KKS
| 2 | Vòng quay (vòng/phút) |  | 2 | Điệp áp đầu vào (V) |  | 2 | Điệp áp(V) |  | 1 | Tên thiết bị
| 3 | Loại |  | 3 | Điện áp đầu ra |  | 3 | Dòng điện làm việc |  | 2 | Mô tả thêm
| 4 | Vòng bị DE |  | 4 | Môi chất làm mát |  | 4 | Dòng điện bảo vệ
| 5 | Vòng NDE |  | 5 | Mô tả thêm |  | 5 | Mô tả thêm
| 6 | Loại khớp nối
| 7 | Mô tả thêm
|  | Thiết bị đo |  |  | Thiết bị điều khiển
Thiết bị CI | STT | Thông số | Giá trị | STT | Thông số | Giá trị | Khác
|  | Mã KKS |  |  | Mã KKS |  | STT | Thông số | Giá trị
| 1 | Loại |  | 1 | Loại |  |  | Mã KKS
| 2 | Điện áp |  | 2 | Điện áp |  | 1 | Tên thiết bị
| 3 | Dòng điện |  | 3 | Dòng điện |  | 2 | Mô tả thêm
| 4 | Mô tả thêm |  | 4 | Mô tả thêm